## 封面
附件1
2021年度省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省武威公路事业发展中心
编报日期：2022年2月22日
联系人及电话： 陆仁德 0935-6180872

## 目录
2021年度省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.成品油税费改革用于养护工程项目绩效自评表
2.成品油税费改革用于养护维修工程（日常养护维修）项目绩效自评表
3.政府收费公路养护、修缮及其他支出项目绩效自评表
4.一般债券项目绩效自评表
5.车购税项目绩效自评表
6.非税收入返还绩效自评表
7.路产赔补偿费返还

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2021年甘肃省武威公路事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省武威公路事业发展中心
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 25826.44 | 25826.44 | 22454.78 | 86.95% |  | 10 | 8.7
| 其中：基本支出 | 5938.21 | 5938.21 | 4222.71 | 71.11% |  | — | —
| 项目支出 | 19888.23 | 19888.23 | 18232.07 | 91.67% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：2021年度，我单位计划向路段人员发放基本工资及补助，保障路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础 |  |  | 目标1完成情况：2021年度，我单位路段人员准确及时发放基本工资及补助，保障路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础。
| 目标2：结合工作的时效性按月合理安排支出进度，提高预算执行效率，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。预算资金支付及时，专款专用，资金支付率100%。 |  |  | 目标2完成情况：结合工作的时效性按月合理安排支出进度，提高预算执行效率，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。完成了12座危桥改造等6个项目,预算资金支付及时，做到了专款专用。
| 目标3：保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善。桥隧涵外观整洁，桥面铺装坚实平整、横坡适度，桥头涵顶顺适不跳车，排水系统、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志等设施齐全良好，基础无冲刷、掏空，结构无损坏。保持隧道外观整洁，隧道内路面平整，衬砌完整无明显开裂和剥落，标志标线清晰醒目，排水系统良好，结构物良好。 交安设施清洁完整，功能正常，路面标线完整、齐全，规范。交通标志清晰规范，信息准确。 |  |  | 目标3完成情况：路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善。桥隧涵外观整洁，桥面铺装坚实平整、横坡适度，桥头涵顶顺适不跳车，排水系统、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志等设施齐全良好，基础无冲刷、掏空，结构无损坏。保持隧道外观整洁，隧道内路面平整，衬砌完整无明显开裂和剥落，标志标线清晰醒目，排水系统良好，结构物良好。 交安设施清洁完整，功能正常，路面标线完整、齐全，规范。交通标志清晰规范，信息准确。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ＝100% | 71.11% | 2.7 | 1.92 | 有结余平安甘肃奖未执行。
|  |  | 项目支出预算执行率 | >=96% | 91.67% | 2.7 | 2.48
|  |  | “三公经费”控制率 | <=100% | <100% | 2.7 | 2.7
|  |  | 资金支出合性 | 合理 | 100% | 1 | 1
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 养护里程 | 1056.896公里 | 1056.896公里 | 6.5 | 6.5
|  |  | 养护质量 | 合格 | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 养护工作完成及时性 | 及时 | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目成本控制 | 有效控制 | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 部门效果目标 | 公路养护实施效果 | 良好 | 100% | 6 | 6
|  |  | 交通出行条件 | 有效改善 | 100% | 6 | 6
|  |  | 符合环境要求 | 符合要求 | 100% | 7 | 7
|  | 社会影响 | 公路服务水平 | 提升 | 100% | 5 | 5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 100% | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 受益群众满意度 | >=85% | 95% | 10 | 9.5
合 计 | [6 empty] | 97.2
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 成品油税费改革用于养护工程项目经费 | 甘肃省公路事业发展中心 | 1710.26 | 1520 | 190.26 |  | 1529.75 | 89.45% | 98.9 | 燃油税项目支出
2 | 成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修） | 甘肃省公路事业发展中心 | 5030.23 | 4693.94 | 336.29 |  | 4751.19 | 94.45% | 99.42 | 燃油税养护人员经费
3 | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费 | 甘肃省公路事业发展中心 | 10020.47 | 8151.57 | 1868.9 |  | 9849.45 | 98.29% | 99.53 | 通行费项目支出
4 | 一般债券项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 1378.7 | 1110 | 268.7 |  | 944.14 | 68.48% | 96.35 | 燃油税账一般债券项目支出
5 | 车购税项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 1133.53 | 785 | 348.53 |  | 1013.53 | 89.41% | 93.94 | 车购税账
6 | 非税收入返还项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 205.98 | 205.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 燃油税账非税返还项目
7 | 路产赔补偿费返还项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 409.06 | 268.06 | 141 |  | 144.01 | 35.21% | 93.52 | 燃油税账非税路赔项目
| 合计 |  | 19888.23 | 16734.55 | 3153.68 | 0 | 18232.07 | 91.67%

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（成品油税费改革用于养护工程）
2021年甘肃省武威公路发展中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 成品油税费改革用于养护工程项目 | [11 empty] | 注：该项目对应的预算为燃油税项目支出全部内容（不含下达在项目支出中的养护人员经费），执行数和决算一致
主管部门 |  | 甘肃省交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1710.26 | 1710.26 |  | 1529.75 |  | 10 |  | 89.45% |  | 8.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1520 | 1520 |  | 1339.49 |  | — |  | — |  | -
|  | 上年结转资金 |  | 190.26 | 190.26 |  | 190.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。 | [5 empty] | 提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普通干线养护里程 |  |  | 737.485公里 | 737.485公里 | 16.68 |  | 16.68
|  | 质量指标 | 道路养护验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 16.66 |  | 16.66
|  | 时效指标 | 道路养护及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 16.66 |  | 16.66
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路运行通畅率 |  |  | >=85% | 99.8% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 公路服务水平 |  |  | 提升 | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 部门协助率 |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（日常养护维修）
2021年甘肃省武威公路发展中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 成品油税费改革用于养护维修工程（日常养护维修） | [11 empty] | 注：该项目对应的预算为燃油税养护人员经费，执行数和决算一致
主管部门 |  | 甘肃省交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5030.23 | 5030.23 |  | 4751.19 |  | 10 |  | 94.45% |  | 9.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4693.94 | 4693.94 |  | 4511.26 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 336.29 | 336.29 |  | 239.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度，我单位计划向路段人员发放基本工资及补助，保障路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础 | [5 empty] | 2021年度，我单位路段人员准确及时发放基本工资及补助，保障路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础。 | [6 empty] | 279.04
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放公路维修养护人员工资及补助 |  |  | >=340人 | 340人 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 工资发放准确率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 工资发放及时性 |  |  | 及时 | 10 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 公路路面完好率 |  |  | >=90% | 99.8% | 15 |  | 14.97
|  |  | 公路道路安全事故发生率 |  |  | 降低 | 降低 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制完善性 |  |  | 完善 | 完善 | 5 |  | 5
|  |  | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修养护人员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.42
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（政府收费公路养护、修缮及其他)
2021年甘肃省武威公路发展中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 政府收费公路养护、修缮及其他支出 | [11 empty] | 注：该项目对应的预算为通行费项目支出全部内容，执行数和决算一致
主管部门 |  | 甘肃省交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10020.47 | 10020.47 |  | 9849.45 |  | 10 |  | 98.29% |  | 9.829
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8151.57 | 8151.57 |  | 7980.55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1868.9 | 1868.9 |  | 1868.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度，我单位计划开展以下工作：高速公路小修保养，高速公路大中修工程等，养护里程为334.20公里。质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。优良路率达到90%以上，优等路率达到90%以上工程的全部实施，可确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。 | [5 empty] | 2021年度，我单位承担高速公路小修保养，高速公路大中修工程等工作任务，养护里程为334.20公里。工程质量，安全、文明、环保施工均符合要求，资料齐全，及时支付了资金。优良路率达到90%以上，优等路率达到90%以上工程的全部实施，确保了当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高速公路小修保养,大中修工程养护里程 |  |  | >=319.411公里 | 319.411公里 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 高速公路养护工程验收合率 |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 高速公路养护及时 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高速公路优良率 |  |  | >=90% | 98% | 10 |  | 9.8
|  |  | 高速公路优等率 |  |  | >=85% | 99% | 10 |  | 9.9
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理机制完善性 |  |  | 完善 | 完善 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.53
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（一般债券项目)
2021年甘肃省武威公路发展中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 一般债券项目 | [11 empty] | 注：该项目对应的预算为一般债券下达项目支出全部内容，执行数和决算一致
主管部门 |  | 甘肃省交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1378.7021 | 1378.7021 |  | 944.1421 |  | 10 |  | 68.48% |  | 6.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1110 | 1110 |  | 675.44 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 268.7021 | 268.7021 |  | 268.7021 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 油路修补、防排水设施维修，路面预防性养护项目要严格按照规范要求来实施；油路修补表面平整、密实、接茬平顺、形状规则；防排水设施维修要注重维修质量，破损维修与原构造物要衔接紧密，浆砌密实无空洞，抹面平整、勾缝均匀、美观，砌体强度达到规范要求；预防性养护路面表面平整、无松散、油包，接缝平整、平顺；所有内业资料内容齐全、格式统一、归类合理、资料闭合；预算资金支付及时，专款专用。 | [5 empty] | 路面小修、预防性养护、防排水设施维修等均按规范要求全部完成，质量合格，内业资料完善、资金支付及时。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程 |  |  | 495 | 495 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 处治及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算执行情况 |  |  | 按预算执行 | 按预算执行 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路服务水平 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10
|  |  | 部门协助率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=85% | 95% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.35
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（车购税)
2021年甘肃省武威公路发展中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 车购税项目 | [11 empty] | 注：该项目对应的预算为车购税下达项目支出全部内容，执行数和决算一致
主管部门 |  | 甘肃省交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1133.53 | 1133.53 |  | 1013.53 |  | 10 |  | 89.41% |  | 8.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 785 | 785 |  | 665 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 348.53 | 348.53 |  | 348.53 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按期保质保量完成12座危桥改造工程及普通公路抢修任务。 | [5 empty] | 按期保质保量完成12座危桥改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 危桥改造工程12座 |  |  | 12座 | 12座 | 10 |  | 10
|  |  | 公路抢修保通条数 |  |  | 1条 |  | 5 |  | 0 |  | 预算下达晚，下年继续使用。
|  | 质量指标 | 工程完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 按预算执行 |  |  | 按预算执行 | 按预算执行 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 公路安全通行水平 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 6 |  | 6
|  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 信息共享机制完备性 |  |  | 完备 | 完备 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.94
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（非税收入返还)
2021年武威公路事业发展中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 非税收入返还 | [11 empty] | 注：该项目对应的预算为非税收入返还下达项目支出全部内容，执行数和决算一致
主管部门 |  | 甘肃省交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 205.9772 | 205.98 |  | 0 |  | 10 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.98 | 205.98 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步改善职工办公、生活条件，增强职工归属感。 | [5 empty] | 项目正在审批中，预算未执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 计划工程量 |  |  | 详见预算批复 |  | 10 |  |  |  | 项目未获得批复,下年继续使用。
|  | 质量指标 | 外观质量 |  |  | 美观 |  | 5
|  |  | 实体质量 |  |  | 按设计标准 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程进度 |  |  | 按期完工 |  | 10
|  |  | 突发事件处置的及时性 |  |  | 及时处置 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目成本归集 |  |  | 按预算执行 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中整修 |  |  | 减少日常碎修来的资金流失，提高资金利用率 |  | 10
|  |  | 延长使用寿命 |  |  | 延长 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 提供舒适的办公环境 |  |  | 明显改善 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 符合环境要求 |  |  | 符合要求 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 满意 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（路产赔补偿费返还)
2021年 武威公路事业发展中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 路产赔补偿费返还 | [11 empty] | 注：该项目对应的预算为路产赔补偿费下达项目支出全部内容，执行数和决算一致
主管部门 |  | 甘肃省交通运输厅 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 409.06 | 409.0571 |  | 144.01 |  | 10 |  | 35.21% |  | 3.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 268.06 | 268.06 |  | 3.01 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 141 | 140.9971 |  | 141 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 公路巡查中发现的路损案件及时进行报告，跟踪处治进度，补充完善相关资料，对损坏的路产及时进行维修、更换。 | [5 empty] | 定期召开一路多方联系会议，对发现的路损案件进行了报案，维修更换损坏的路基、路面、交安设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障养护里程 |  |  | 410公里 | 410公里 | 15 |  | 15 |  | 预算下达较晚,下年继续使用。
|  | 质量指标 | 完成合格率 |  |  | 合格 | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 路损修复及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算执行情况 |  |  | 按预算执行 | 按预算执行 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 路损产生的道路安全隐患处置 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 符合环境要求 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5
|  |  | 改善路域环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 部门协助率 |  |  | ＝100% | 已建立 | 4 |  | 4
|  |  | 档案管理规范性 |  |  | 规范 | 规范 | 5 |  | 5
|  |  | 路损修复率 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.52
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。